مزولة الفسطاط

طريقة التنفيذ وخطة الفحص وجدول الكميات — التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

حدائق تلال الفسطاط — المرحلة الثانية • البند SF-12 • الإصدار 1

# 1. الغرض والمراجع

يصف هذا المستند كيف ينفذ المقاول المزولة الشمسية في الموقع خطوة بخطوة، ومن المسؤول عن كل خطوة، وما يُفحص قبل الانتقال إلى ما بعدها. يُقرأ مع الرسومات التنفيذية X-00 إلى X-07، وملفات القص DXF وجداول الإحداثيات CSV.

المزولة ساعة دقيقة: خطأ صغير في اتجاه خط الزوال أو ميل الشاخص يظهر خطأً في الوقت يراه كل زائر. لذلك تُنفذ بالإحداثيات المحسوبة لا بالقياس من الرسم، وتمر بنقاط توقف لا تُتجاوز إلا بموافقة المستشار الفلكي.

# 2. الأطراف والمهارات المطلوبة

- المقاول العام: الأعمال الترابية والخرسانية وتنسيق الأطراف والسلامة.

- مقاول الرخام: مصنع بماكينة CNC للقص والحفر، وخبرة في التطعيم بالنحاس والراتنج.

- مصنع الحديد: قطع بالماء (Waterjet) لألواح 316L سمك 30 مم، ولحام ستانلس معتمد.

- المساح: جهاز GNSS-RTK ومحطة شاملة بدقة زاوية 1″ على الأقل.

- المستشار الفلكي: اعتماد رسومات الورشة، وحضور نقاط التوقف، والمعايرة النهائية.

# 3. قبل البدء: الاعتمادات

- رسومات ورشة للشاخص ولوح القاعدة من المصنع مبنية على ملف A_gnomon_cut.dxf.

- عينات: رخام الوجه، وجرانيت الحلقة والحافة، وشريط النحاس، وألوان الراتنج الستة.

- بلاطة تجريبية واحدة (مثل H08) مقصوصة ومحفورة ومطعمة من ملفها لاعتماد جودة الحفر والتطعيم.

- نتيجة اختبار النموذج المصغر 1:15 (اللوحات M-01 إلى M-04) موقعة من المستشار.

- برنامج زمني يوضح أن التحقق الشمسي يقع في أيام مشمسة وفي وقت الظهر الحقيقي.

# 4. خطوات التنفيذ في الموقع

## 4.1 التوقيع المساحي

- ثبّت P0 (مركز الدائرة) وP7 وP8 (طرفا خط الزوال) بجهاز GNSS-RTK من إحداثيات الجدول أدناه، بمسامير نحاسية في كتل خرسانية صغيرة خارج منطقة الحفر مع نقاط مرجعية بديلة.

- خط الزوال يتجه إلى الشمال الحقيقي لا الشبكي ولا المغناطيسي؛ الفرق عن الشمال الشبكي 0.1214° ويُراعى في الحساب.

- تحقق شمسي (نقطة التوقف H1): يُثبت شاخص رأسي مؤقت (خيط شاقول) على P0، ويُعلّم ظله في وقت الظهر الحقيقي لليوم من الجدول؛ يجب أن يقع على خط P0–P7 بفرق لا يتجاوز 2 مم على 5 م.

## 4.2 الحفر والأساسات

- حفر حتى −0.50 تحت الدائرة، وإحلال ودمك 95%، وأساس حصوي 250 مم.

- صب أساس الشاخص (5.0 × 1.0 × 0.6 م) أولًا. تُثبت المسامير الاثنا عشر M24 بقالب خشبي أو معدني يُقص من ملف DXF بحيث يقع محورها على خط الزوال تمامًا (±3 مم). (H2)

- صب البلاطة 150 مم وتسوية سطحها ±3 مم عند −0.07، مع ترك جيب لوح القاعدة. معالجة رطبة 7 أيام.

## 4.3 التصنيع في المصنع (بالتوازي)

- الشاخص: قطع لوح 316L سمك 30 مم بالماء، ثم فحص الأبعاد مقابل جدول الإحداثيات في X-05، وزاوية الضلع 30.0054° ±0.05°، واستقامته ±0.5 مم/م. (H3)

- تُلحم الشمسة على رأس النصل، ويُجهز ثقب الكرة بحيث يكون مركزها نقطة العقدة N. يُطلى الشاخص بطلاء سيراميكي برونزي، وتُحمى الحافة القطبية.

- البلاط: كل بلاطة تُقص وتُحفر من ملفها في مجلد dxf/tiles، والأصل ركنها الجنوبي الغربي. يُكتب رقمها على ظهرها بقلم دائم.

- رص جاف لربع الوجه في المصنع للتحقق من استمرار الخطوط عبر الفواصل ±0.5 مم. (H4)

## 4.4 تركيب الشاخص

- يُرفع الشاخص (≈ 1.1 طن) برافعة متحركة بحمالات نسيجية، ويوضع على صواميل الضبط فوق المسامير.

- يُضبط محور النصل على خط الزوال بالمحطة الشاملة، وزاوية الضلع بميزان رقمي، وموضع مركز الكرة (y = +0.550، z = 2.400) ±3 مم أفقيًا و±2 مم رأسيًا.

- تحقق شمسي قبل الحقن (H5): في وقت الظهر الحقيقي من الجدول يجب أن يقع ظل الحافة القطبية على خط الزوال، وظل الكرة على موضعه المحسوب. ثم تُحقن المونة غير المنكمشة.

## 4.5 تركيب البلاط والحلقة

- يبدأ التركيب من البلاط الملاصق لخطي الزوال والاعتدال (فواصل رئيسية)، ثم يتجه إلى المحيط، كل بلاطة في موضعها برقمها وبالمحطة الشاملة.

- مونة لصق 30 مم بتغطية كاملة، وفواصل 2 مم إيبوكسي بلون الحجر، وفاصل بولي يوريثان 5 مم حول النصل.

- استواء الوجه ±1 مم على 3 م والكلي ±3 مم، ويُفحص بشبكة نقاط كل متر بالميزان الرقمي. (H6)

- ثم قطاعات الحلقة R01–R36، والحافة الحمراء، والمجرى المحيطي.

## 4.6 الأعمال النهائية

- تطعيم أقراص الأرقام والنجوم والنصوص بقوالب تُطبع من الرسم X-03، ثم شريط النحاس لخط الزوال بعرض 30 مم فوق الفاصل.

- صقل نهائي للسطح، وحماية بغطاء خشبي حتى التسليم، وتركيب الكرة وأنبوب الرصد.

## 4.7 المعايرة والاستلام (H7)

- في يوم مشمس تُسجل 5 قراءات على الأقل بين 9 صباحًا و3 عصرًا، وتُقارن بالساعة الرسمية بعد إضافة تصحيح معادلة الزمن.

- يُقبل العمل إذا لم يتجاوز الفرق دقيقة واحدة في كل القراءات، ويُحرر محضر استلام يوقعه المقاول والمستشار والمالك.

# 5. خطة الفحص ونقاط التوقف

| النقطة | البند | المعيار | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | توقيع P0 وخط الزوال | GNSS-RTK + رصد شمسي ±2 مم/5 م | المساح + المستشار |
| H2 | تسليح الأساس والمسامير | قالب من DXF ±3 مم | الإنشائي |
| H3 | استلام الشاخص في المصنع | الأبعاد والزاوية والاستقامة | المستشار |
| H4 | رص جاف لربع البلاط | استمرار الخطوط ±0.5 مم | المستشار |
| H5 | ضبط الشاخص قبل الحقن | ظل الضلع على الزوال عند الظهر | المستشار |
| H6 | استواء البلاط | ±1 مم/3 م، كلي ±3 مم | المقاول + المستشار |
| H7 | المعايرة والاستلام | 5 قراءات، فرق ≤ 1 دقيقة | المستشار + المالك |

# 6. حدود التفاوت

| البند | الحد |
| --- | --- |
| استواء الوجه | ±1 مم/3 م، كلي ±3 مم |
| اتجاه خط الزوال | ±0.02° |
| زاوية الضلع القطبي | 30.0054° ±0.05° |
| موضع العقدة | ±3 مم أفقي، ±2 مم رأسي |
| موضع الخطوط المحفورة | ±1 مم |
| استقامة الضلع القطبي | ±0.5 مم/م |

# 7. النقاط المرجعية

| النقطة | x (م) | y (م) | E شبكي | N شبكي | الوصف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | +0.000 | +0.000 | 638413.300 | 810602.700 | مركز الدائرة |
| P5 | +0.000 | -3.606 | 638413.308 | 810599.094 | قاعدة الضلع القطبي عند ±0.00 |
| P6 | +0.000 | +0.550 | 638413.299 | 810603.250 | مسقط العقدة (ارتفاعها 2.400) |
| P7 | +0.000 | +7.250 | 638413.285 | 810609.950 | طرف خط الزوال شمالًا |
| P8 | +0.000 | -7.250 | 638413.315 | 810595.450 | طرف خط الزوال جنوبًا |
| P9 | +7.250 | +0.000 | 638420.550 | 810602.715 | طرف الاعتدال شرقًا |
| P10 | -7.250 | +0.000 | 638406.050 | 810602.685 | طرف الاعتدال غربًا |
| P11 | +0.000 | -3.856 | 638413.308 | 810598.844 | نهاية لوح القاعدة جنوبًا |
| P12 | +0.000 | +0.700 | 638413.299 | 810603.400 | نهاية لوح القاعدة شمالًا |

# 8. جدول التحقق عند الظهر الحقيقي (2027)

«ص» تعني أن التاريخ في التوقيت الصيفي (UTC+3). y ظل الكرة: موضع مركز ظل الكرة على خط الزوال بالمتر من P0.

| التاريخ | الظهر الحقيقي | معادلة الزمن (د) | y ظل الكرة (م) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 يناير | 11:58 | -3.4 | +3.736 |
| 15 يناير | 12:04 | -9.3 | +3.528 |
| 1 فبراير | 12:09 | -13.5 | +3.134 |
| 15 فبراير | 12:09 | -14.1 | +2.764 |
| 1 مارس | 12:07 | -12.4 | +2.398 |
| 15 مارس | 12:04 | -9.0 | +2.059 |
| 1 أبريل | 11:59 | -3.9 | +1.693 |
| 15 أبريل | 11:55 | -0.1 | +1.435 |
| 1 مايو | 12:52 ص | +2.9 | +1.190 |
| 15 مايو | 12:51 ص | +3.6 | +1.023 |
| 1 يونيو | 12:53 ص | +2.2 | +0.885 |
| 15 يونيو | 12:55 ص | -0.5 | +0.832 |
| 1 يوليو | 12:59 ص | -3.8 | +0.840 |
| 15 يوليو | 13:01 ص | -6.0 | +0.908 |
| 1 أغسطس | 13:01 ص | -6.4 | +1.060 |
| 15 أغسطس | 13:00 ص | -4.6 | +1.236 |
| 1 سبتمبر | 12:55 ص | -0.1 | +1.506 |
| 15 سبتمبر | 12:50 ص | +4.7 | +1.771 |
| 1 أكتوبر | 12:45 ص | +10.2 | +2.120 |
| 15 أكتوبر | 12:41 ص | +14.2 | +2.460 |
| 1 نوفمبر | 11:39 | +16.5 | +2.902 |
| 15 نوفمبر | 11:40 | +15.5 | +3.261 |
| 1 ديسمبر | 11:44 | +11.1 | +3.600 |
| 15 ديسمبر | 11:50 | +5.0 | +3.766 |

# 9. جدول الكميات المبدئي

الكميات صافية محسوبة من الرسومات، ويضيف المقاول الهالك وفق طريقته. البنود الإنشائية تقديرية حتى المراجعة الإنشائية.

| م | البند | الوحدة | الكمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | حفر وإحلال ودمك تحت الساحة (عمق 0.50 م) | م³ | 89.5 |
| 2 | أساس حصوي متدرج 250 مم | م³ | 44.8 |
| 3 | خرسانة مسلحة C30 للبلاطة 150 مم | م³ | 26.9 |
| 4 | خرسانة مسلحة C30 لأساس الشاخص 5.0×1.0×0.6 | م³ | 3.0 |
| 5 | مسامير كيميائية M24 A4-70 بطول 350 مم | عدد | 12 |
| 6 | رخام جلالة 40 مم مقصوص ومحفور (180 بلاطة) | م² | 126.5 |
| 7 | جرانيت رمادي 40 مم لحلقة التقويم (36 قطاعًا) | م² | 38.5 |
| 8 | حافة جرانيت أحمر أسوان 300×180 | م.ط | 46.5 |
| 9 | مجرى صرف خطي محيطي 100 مم بغطاء ستانلس | م.ط | 46.5 |
| 10 | حفر وتطعيم: أرباع الساعات — راتنج رمادي 2 مم | م.ط | 70.8 |
| 11 | حفر وتطعيم: خطوط الساعات — راتنج أسود 8 مم | م.ط | 35.9 |
| 12 | حفر وتطعيم: أنصاف الساعات — راتنج أسود 4 مم | م.ط | 35.2 |
| 13 | حفر وتطعيم: مدارات البروج — نحاس 8 مم | م.ط | 33.8 |
| 14 | حفر وتطعيم: مدارات البروج — نحاس 5 مم | م.ط | 46.1 |
| 15 | حفر وتطعيم: أول العصر — راتنج فيروزي 8 مم | م.ط | 4.7 |
| 16 | حفر وتطعيم: العصر الثاني — راتنج فيروزي 5 متقطع مم | م.ط | 2.9 |
| 17 | حفر وتطعيم: منحنى ١٢ ظهرًا — راتنج بنفسجي 5 مم | م.ط | 3.0 |
| 18 | حفر وتطعيم: منحنى ١٢ ظهرًا — راتنج بنفسجي 5 متقطع مم | م.ط | 3.1 |
| 19 | حفر وتطعيم: خط الزوال — نحاس 30 مم | م.ط | 5.8 |
| 20 | حفر وتطعيم: خط القبلة — راتنج أزرق 8 مم | م.ط | 6.7 |
| 21 | حفر وتطعيم: تدريج الأيام — نحاس 3 مم | م.ط | 3.8 |
| 22 | حفر وتطعيم كتابة الحلقة (الأشهر والبروج والمنازل) ولوح معادلة الزمن والنصوص | مقطوعية | 1 |
| 23 | أقراص أرقام الساعات نحاس Ø150 ونجوم مطعمة | عدد | 13 + 12 |
| 24 | الشاخص: لوح 316L 30 مم قطع بالماء (4.55 م²) | كجم | 1089 |
| 25 | لوح القاعدة 316L 4729×300×30 | كجم | 340 |
| 26 | الشمسة والكرة وأنبوب الرصد | مقطوعية | 1 |
| 27 | طلاء سيراميكي برونزي للشاخص | م² | 9.1 |
| 28 | أعمال التوقيع المساحي (GNSS-RTK) والتحقق | مقطوعية | 1 |
| 29 | نقل وتركيب الشاخص بالرافعة وضبطه وحقن المونة | مقطوعية | 1 |

# 10. السلامة والحماية والصيانة

- رفع الشاخص بخطة رفع معتمدة ومنطقة محظورة حول الرافعة.

- حماية الحافة القطبية والوجه المصقول بغطاء حتى التسليم؛ يُمنع مرور المعدات على البلاط.

- الصيانة: تنظيف أسبوعي بالماء، وتلميع النحاس كل 6 أشهر، وفحص ميل الشاخص سنويًّا يوم الاعتدال.

- لا تُستعمل مواد تنظيف حمضية على الرخام.